## 01燃气工程质量监管系统项目投资估算
01燃气工程质量监管系统项目投资估算
单位：万元
1.系统开发
编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 技术难点和业务风险揭示 | 收费标准 万元.人/天 | 预计工作量 | 投资预算
1 | 项目信息管理 | 项目查询 | 能按项目类别、项目进度等对项目进行分类查看。 | 多维度查询。 | 0.25 | 70 | 17.5
|  | 基础信息维护 | 能对项目的基础信息进行管理，包含项目编号、项目名称、项目概况、项目规模、项目地址、标段信息等信息项。
|  | 承建单位维护 | 对项目的承建单位信息进行管理
|  | 班组机具维护 | 项目的班组机具信息进行管理 | 机具检验到期自动锁定
|  | 项目信息维护 | 包含项目类别、项目状态、项目组成员、计划开工时间、计划完工时间等信息项。 | 与工程app集成。
|  | 项目预算维护 |  | 与ERP集成。
|  | CAD与GIS转换接口 | 预留设计文档中CAD图转换成GIS数据的接口，可以完成数据的转换、属性关联、入库等。 | CAD与GIS数据转换，直接上图。
|  | 项目信息项自定义管理 | 除固定信息项外，可以增加新的信息项，且信息项支持不同的数据类型（例如：数字、枚举等）及权限控制。 | 提供自定义维护功能。
2 | 图纸管理 | 设计图、完工图、竣工图管理 | 在GIS系统按图层显示设计图、完工图、竣工图。 | 要求支持从CAD图纸导入到GIS系统，CAD图纸符合相关数据标准。 | 0.25 | 80 | 20
3 | 施工流程管理 | 设备进场管理 | 在工程app对设备拍照，记录坐标及时间，自动上传。 |  | 0.25 | 130 | 32.5
|  | 材料进场管理 | 支持扫码
|  | 开挖管理 | 施工前后拍照
|  | 放管管理 | 施工前后拍照
|  | 焊接管理 | 与PE焊接系统整合 | 从焊接系统获取焊机的位置、焊接人员信息、及焊口数据，并将数据在GIS系统或嵌入工程管理系统中展示。
|  | 定点管理 | 通过专用PDA设备，对焊口、弯头、阀门等进行精准定点工作
|  | 复查管理 | 对复查不合格的焊口进行拍照。
|  | 回填管理 | 施工前后拍照
4 | 进度管理 | 个人项目中心 | 在一个页面管理自己所有项目 | 进度管理以“单人管理多项目”为核心开发 | 0.25 | 160 | 40
|  | 项目进度填报 | 按天填报项目进度
|  | 项目进度监控 | 通过图表形式监控多个项目进度
|  | GIS显示接口 | 直接跳转至GIS界面，显示焊接等数据
|  | 工程app填报进度 | 支持在工程app填报项目进度
5 | 招投标管理 | 摇号管理 | 支持小于30万项目（包）打包摇号，直接生成中标通知书 |  | 0.25 | 60 | 15
|  | 邀请投标管理 | 从“企业库”选取承建单位，通过企业微信号发送带CA电子标书。 | 带CA的电子标书及生成报价单
|  | 公开招标管理 | 招标结果关联项目信息
6 | 承建单位管理 | 企业库管理 |  |  | 0.25 | 60 | 15
非企业库管理
7 | 工程结算管理 | 工程结算管理 | 通过概预算系统获取“综合单价”，实现工程量自动核定。 | 与概预算系统对接 | 0.25 | 60 | 15
8 | 工程资料管理 | 按模板构建独立资料管理空间 | 根据工程管理要求中对项目全过程的工程资料进行管理，要求提供工程资料管理规则模板，根据规则模板每个参建单位构建一套独立的工程资料管理空间。 |  | 0.25 | 30 | 7.5
|  | 档案组卷规则管理 | 通过已收集的工程资料文件可以实现自动组卷功能。
9 | 接口管理 | GIS系统接口 |  |  | 0.25 | 80 | 20
ERP系统接口
焊接系统接口
概预算系统接口
10 | 领导总图 | 基于历史和系统现有数据，实现领导总图 |  |  | 0.25 | 40 | 10
11 | 系统管理 | 机构管理 |  |  | 0.25 | 10 | 2.5
用户管理
权限管理
报表管理
基础数据设置管理
12 | 移动应用 | 手机app | 支持项目信息及其他其他工程管理信息查询； 支持施工流程管理中的照片采集，数据录入； 实现质量管理中对焊机的管控，查看焊接数据； 实现扫描、识别电子标签、记录条码数据； 实现项目管理人员进行项目进度填报； 招投标管理中监督员进行摇号操作。 |  | 0.25 | 100 | 25
|  | 微信企业号 | 支持项目信息及其他其他工程管理信息查询； 招投标管理中向承建单位发送带CA的电子标书； 项目管理过程中消息的发送。 |  | 0.25 | 80 | 20
13 | 统计报表 | 统计报表 | 按项目管理要求开发统计报表 |  | 0.25 | 60 | 15
|  |  | 系统开发预算 |  |  | 1020 | 255
2.GIS软件升级
编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 技术难点和业务风险揭示 |  | 单位 | 投资预算
1 | GIS软件产品 | ArcGIS 10.4 for Desktop高级版(地理信息桌面软件高级版) | 要求能完整的完成工程管理中关于焊机、焊接点、材料等GIS数据创建、更新、查询、制图、分析和管理的功能，可执行高级的空间处理工具和制图综合功能。 | 主模块 |  | 1套 | 125
|  |  | 要求支持多种工程管理中三维管道模型分析功能，包括模型相交分析、联合分析、差异分析、邻近分析，并把分析的结果可以存储到空间数据库中；要求支持地表直线距离量测、沿地形实际距离/面积量测、垂直高度量测功能； | 3D分析扩展模块
|  |  | 要求能够对工程管理中的管道进行点到点的管道数据分析、管道方向、工程项目服务区域定义、最短路径、最佳路径、邻近设施、起始点目标点矩阵等分析。 | 网络分析扩展模块
|  |  | 需要提供构建企业级的数据质量检查工作流。能够自动化、可视化、简单化控制矢量和属性数据质量。 | 数据质量控制扩展模块
|  |  | CAD工程设计数据与GIS系统进行转换，能够读取多种空间数据格式，包括GML、DWG/DXF文件、MicroStation Design文件、MapInfo MID/MIF文件和TAB文件类型等。 | 数据互操作扩展模块
|  | ArcGIS 10.4 for Server 10.4高级版(地理信息企业级服务器平台软件高级版) | 要求在组织机构内搭建GIS平台来实现Web GIS应用模式，需要组织机构里的每个人都能够随时随地、使用任何设备来发现、创建和分享GIS内容。具有网络分析、3D分析等扩展模块。 | 主模块
|  |  | 需要在Web端实现CAD工程设计数据与GIS系统进行转换，能够读取多种空间数据格式，包括GML、DWG/DXF文件、MicroStation Design文件、MapInfo MID/MIF文件和TAB文件类型等。 | 数据互操作扩展模块
2 | GIS二次开发 | 在GIS软件平台基础上进行二次开发 | 要求完成GIS系统、领导总图、工程管理系统与GIS接口、CAD图转GIS数据接口等内容 |  |  |  | 10
|  |  | GIS软件升级预算 |  |  |  | 135
|  |  | 项目投资预算合计 |  |  |  | 390